## Sheet1
Matrice des risques
Nature de risque | Description | Probabilité (1 à 5) | Gravité (1 à 5) | Taux de criticité | Responsable | Actions préventives | Actions correctrices
Sur le délais | Le retard dans une tâche entraîne une réaction en chaîne des tâches connexes | 4 | 4 | 16 | Xiaoxuan HEI | Prévoyez toujours un peu de marge sur les tâches pour prévenir des aléas pouvant survenir au cours du projet. | Faire le plus vite possible pour rattraper l'avancement du plan
Technique | Les ordinateurs tombent en panne | 2 | 5 | 10 | Jiangnan HUANG | Utiliser avec précaution | Réparer les ordinateurs, pendant la réparation on utilise les ordis à l'école
Humain | Un membre est malade longue durée | 2 | 4 | 8 | Xiaoxuan HEI | Former une personne pour être son backup | Demander au backup de remplacer ce membre
Humain | La friction entre les membres | 4 | 3 | 12 | Jiangnan HUANG | Préciser les rôles et les tâches de chacun | Préciser le problème actuel et essayer de trouver la solution
Technique | Le projet implique l’utilisation d’une nouvelle technologie pas encore maîtrisée par nous | 3 | 3 | 9 | Xiaoxuan HEI | Evaluer les besoins de formation éventuels de notre équipe projet avant le démarrage des tâches nécessitant la maîtrise de ces points faibles | Apprendre tout de suite les connaissances dont nous avons besoin pour la tâche actuelle afin de ne pas retarder nos progrès
Humain | Un membre perd sa motivation | 3 | 4 | 12 | Jiangnan HUANG | Organiser le meeting régulièrement | Essayer de comprendre pourquoi il est démotivé et faire quelque choses pour refléter l'importance de son rôle
Technique | Les données sont perdues | 3 | 5 | 15 | Xiaoxuan HEI | Garder les donées régulièrement | Essayer de former les données perdues à postériori
Technique | Le programme n'est pas compatible avec le système requis | 2 | 4 | 8 | Jiangnan HUANG | Bien programmer et rendre le code indépendant du système afin qu'il puisse être compatible avec n'importe quel système | Modifier le code pour améliorer la compatibilité du code